## PlanGeneral
Equipo: | 2 AMBIENTE
Proyecto: | Analisis de Incendios Forestales y su impacto en Argentina
Fecha de inicio: | 2026-09-29
Fecha de finalización:
Sprint | Entregable / Producto | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Sprint 1 | Preguntas de investigación | Formular preguntas de investigación | Laura / Pilar/ Jonatan | 2026-10-02 | 2026-10-04 | Compeletado
Sprint 1 | Preguntas de investigación | Seleccionar las preguntas principales | Laura / Pilar/ Jonatan | 2026-10-03 | 2026-10-03 | Compeletado
Sprint 1 | Ficha de Conocimiento del Dominio | Completar ficha | Laura / Pilar/ Jonatan | 2026-09-30 | 2026-10-02 | Compeletado
Sprint 1 | Diccionario de Datos | Documentar variables | Laura | 2026-10-01 | 2026-10-04 | Compeletado
Sprint 1 | EDA Inicial | Realizar exploración estructural | Laura / Pilar/ Jonatan | 2026-10-02 | 2026-10-04 | Compeletado
Sprint 1 | EDA Inicial | Realizar exploración inicial de calidad | Laura / Pilar/ Jonatan | 2026-10-03 | 2026-10-05 | Compeletado
Sprint 1 | EDA Inicial | Elaborar visualizaciones exploratorias | Laura / Pilar/ Jonatan | 2026-10-03 | 2026-10-03 | Compeletado
Sprint 1 | EDA Inicial | Documentar observaciones y nuevas preguntas | Laura / Pilar/ Jonatan | 2026-10-04 | 2026-10-04 | Compeletado
Sprint 2 | Dataset procesado | Limpiar y transformar datos | Laura / Pilar/ Jonatan | 2026-10-09 | 2026-10-19 | Compeletado
Sprint 2 | Dataset procesado | Validar datos procesados | Laura / Pilar/ Jonatan | 2026-10-17 | 2026-10-19 | Compeletado
Sprint 2 | Patrones e Insights | Identificar patrones y anomalías | Laura / Pilar/ Jonatan | 2026-10-19 | 2026-10-22 | Compeletado
Sprint 2 | Patrones e Insights | Elaborar insights | Laura / Pilar/ Jonatan | 2026-10-22 | 2016-10-24 | Compeletado
Sprint 3 | Visualización | Diseñar producto de visualización
Sprint 3 | Data Storytelling | Construir narrativa
Sprint 3 | Presentación final | Preparar presentación

## Sprint1
Equipo: | 2 AMBIENTE
Proyecto: | Análisis de Incendios Forestales y su impacto en Argentina
Fecha de inicio: | 29/ 9/ 26
Fecha de finalización: | 04/ 10/ 26
Sprint | Entregable / Producto | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Sprint 1 | Organización del equipo | Organizar el equipo | Jonna / Pilar / Laura | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Compeletado
Sprint 1 | Diagrama de Gantt | Planificar | Pilar | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Compeletado
Sprint 1 | Ficha de Conocimiento del Dominio | Comprender el problema | Jonna / Pilar / Laura | 2026-09-30 | 2026-10-02 | Compeletado
Sprint 1 | Diccionario de Datos | Comprender los datos | Laura | 2026-10-01 | 2026-10-04 | Compeletado
Sprint 1 | EDA Inicial | Explorar los datos | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-02 | 2026-10-04 | Compeletado
Sprint 1 | Preguntas de investigación | Formular preguntas de análisis | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-02 | 2026-10-04 | Compeletado
Sprint 1 | Preguntas de investigación | Seleccionar las preguntas principales | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-03 | 2026-10-03 | Compeletado
Sprint 1 | Informe Técnico del Sprint 1 | Documentar — Informe | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-04 | 2026-10-04 | Compeletado
Sprint 1 | Cierre del Sprint 1 | Cerrar el Sprint | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-04 | 2026-10-04 | Compeletado

## Sprint2
Equipo: | 2 AMBIENTE
Proyecto: | Análisis de Incendios Forestales y su impacto en la Argentina
Fecha de inicio: | 08/ 10/ 26
Fecha de finalización: | 24/ 10/ 26
Sprint | Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Sprint 2 | Limpiar y transformar datos | Aplicar limpieza, normalización y transformación al dataset de incendios. | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-09 | 2026-10-19 | Completado
Sprint 2 | Validar datos procesados | Verificar la calidad e integridad de los datos ya transformados. | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-17 | 2026-10-19 | Completado
Sprint 2 | Identificar patrones y anomalías | Buscar tendencias, correlaciones y valores atípicos en el dataset procesado. | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-19 | 2026-10-22 | Completado
Sprint 2 | Elaborar insights | Sintetizar los hallazgos del análisis en conclusiones accionables. | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-22 | 2016-10-24 | Completado

## Sprint3
Equipo: | 2 AMBIENTE
Proyecto: | Análisis de Incendios Forestales y su impacto en Argentina
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Sprint | Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Sprint 3 | Diseñar producto de visualización | Construir los gráficos y tableros que comunican los hallazgos principales.
Sprint 3 | Construir narrativa | Armar el relato que conecta preguntas, hallazgos y recomendaciones.
Sprint 3 | Preparar presentación | Preparar la presentación final del proyecto para la cátedra.