## PlanGeneral
Equipo: | 2 AMBIENTE
Proyecto: | Análisis de Incendios Forestales y su impacto en la Patagonia
Fecha de inicio: | 2026-09-29
Fecha de finalización:
Sprint | Entregable / Producto | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Sprint 1 | Organización del equipo | Organizar el equipo | Jonna / Pilar / Laura | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Compeletado
Sprint 1 | Diagrama de Gantt | Planificar |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | En curso
Sprint 1 | Ficha de Conocimiento del Dominio | Comprender el problema | Jonna / Pilar / Laura | 2026-09-30 | 2026-10-02 | En curso
Sprint 1 | Diccionario de Datos | Comprender los datos | Laura | 2026-10-01 | 2026-10-04 | En curso
Sprint 1 | EDA Inicial | Explorar los datos | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-02 | 2026-10-04 | En curso
Sprint 1 | Preguntas de investigación | Formular preguntas de análisis | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Compeletado
Sprint 1 | Preguntas de investigación | Seleccionar las preguntas principales |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | En curso
Sprint 1 | Informe Técnico del Sprint 1 | Documentar — Informe | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-04 | 2026-10-04 | Pendiente
Sprint 1 | Cierre del Sprint 1 | Cerrar el Sprint | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-04 | 2026-10-05 | Pendiente
Sprint 2 | Dataset procesado | Limpiar y transformar datos
Sprint 2 | Dataset procesado | Validar datos procesados
Sprint 2 | Patrones e Insights | Identificar patrones y anomalías
Sprint 2 | Patrones e Insights | Elaborar insights
Sprint 3 | Visualización | Diseñar producto de visualización
Sprint 3 | Data Storytelling | Construir narrativa
Sprint 3 | Presentación final | Preparar presentación
Note on B4: Pendiente de definir: depende de la planificación de los Sprints 2 y 3.

## Sprint1
Equipo: | 2 AMBIENTE
Proyecto: | Análisis de Incendios Forestales y su impacto en la Patagonia
Sprint: | Sprint 1 (29/09 – 05/10/2026)
Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Organizar el equipo | Definir roles y responsabilidades, acordar la forma de trabajo y registrar las reuniones del equipo. | Jonna / Pilar / Laura | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Compeletado
Planificar | Identificar las tareas del Sprint, asignar responsables y elaborar el diagrama de Gantt. |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | En curso
Comprender el problema | Analizar el contexto y el dominio del proyecto; completar la Ficha de Conocimiento del Dominio. | Jonna / Pilar / Laura | 2026-09-30 | 2026-10-02 | En curso
Comprender los datos | Revisar el dataset asignado e identificar las variables en el Diccionario de Datos. | Laura | 2026-10-01 | 2026-10-04 | En curso
Explorar los datos | Realizar el EDA inicial: estructura, calidad, visualizaciones exploratorias y observaciones. | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-02 | 2026-10-04 | En curso
Formular preguntas de análisis | Redactar 10 preguntas de análisis a partir del problema, el dominio y el EDA. | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Compeletado
Seleccionar las preguntas principales | Elegir 3 de las 10 preguntas formuladas y justificar la selección. |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | En curso
Documentar — Informe | Redactar el informe técnico del Sprint 1 con los principales resultados y evidencias. | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-04 | 2026-10-04 | Pendiente
Cerrar el Sprint | Revisar entregables, actualizar Trello y Drive, y realizar la retrospectiva del Sprint 1. | Jonna / Pilar / Laura | 2026-10-04 | 2026-10-05 | Pendiente

## Sprint2
Equipo: | 2 AMBIENTE
Proyecto: | Análisis de Incendios Forestales y su impacto en la Patagonia
Sprint: | Sprint 2 (fechas a definir)
Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Limpiar y transformar datos | Aplicar limpieza, normalización y transformación al dataset de incendios.
Validar datos procesados | Verificar la calidad e integridad de los datos ya transformados.
Identificar patrones y anomalías | Buscar tendencias, correlaciones y valores atípicos en el dataset procesado.
Elaborar insights | Sintetizar los hallazgos del análisis en conclusiones accionables.

## Sprint3
Equipo: | 2 AMBIENTE
Proyecto: | Análisis de Incendios Forestales y su impacto en la Patagonia
Sprint: | Sprint 3 (fechas a definir)
Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Diseñar producto de visualización | Construir los gráficos y tableros que comunican los hallazgos principales.
Construir narrativa | Armar el relato que conecta preguntas, hallazgos y recomendaciones.
Preparar presentación | Preparar la presentación final del proyecto para la cátedra.