# Retrospectiva del Sprint

## Datos generales

- Equipo: 2 — Ambiente

- Proyecto: Análisis de Incendios Forestales en Argentina y su impacto en la Patagonia

- Sprint: Sprint 1 (29/09/2026 – 05/10/2026)

- Fecha: 4 de octubre de 2026

## 1. ¿Qué funcionó bien?

Aspectos de la organización, comunicación o trabajo del equipo que resultaron efectivos.

- La división de roles y responsabilidades definida al inicio del Sprint facilitó la organización del equipo.

- El uso de Trello y Google Drive permitió mantener trazabilidad de las tareas y los entregables.

- La selección conjunta de las tres preguntas de análisis principales, a partir de las diez formuladas, ayudó a enfocar el trabajo del equipo.

## 2. ¿Qué no funcionó como esperábamos?

Situaciones relacionadas con la forma de trabajo que dificultaron el desarrollo del Sprint.

- Varios entregables de documentación (Gantt, Ficha de Conocimiento del Dominio, Informe Técnico) se concentraron en los últimos días del Sprint.

- La asignación de responsables y fechas no quedó registrada para todas las tareas del plan general.

- La revisión de calidad de los datos llevó más tiempo del previsto, atrasando el avance sobre el EDA.

## 3. Dificultades encontradas

Problemas concretos que afectaron el desarrollo del proyecto.

- Inconsistencias entre los datasets: nombres de provincia distintos entre tablas y filas "Total" mezcladas con los datos por provincia/región.

- Datos faltantes o parciales: el año 2026 incompleto en los datasets nacionales, e id/año en 0 en 207 de las 387 filas de incendios_forestales_tdf.

- Coordenadas del dataset local en un sistema proyectado (POSGAR94 / Gauss-Krüger) que debieron convertirse a latitud/longitud antes de poder visualizarse en un mapa.

## 4. Acciones de mejora para el próximo Sprint

¿Qué vamos a cambiar o hacer de manera diferente?

| Acción de mejora | Responsable | ¿Cuándo? |
| --- | --- | --- |
| Actualizar el diagrama de Gantt y el estado de las tareas en Trello a medida que avanza el Sprint, no solo al cierre. | Equipo completo | Desde el inicio del Sprint 2 |
| Iniciar la limpieza y estandarización de los datos (nombres de provincia, formatos de fecha) apenas comience el Sprint 2. | Laura | Primera semana del Sprint 2 |
| Repartir la redacción de la documentación (fichas, informes) entre más integrantes para evitar que se concentre al final del Sprint. | Jonatan / Pilar / Laura | Durante todo el Sprint 2 |

## 5. Aprendizajes

¿Qué aprendimos durante este Sprint sobre el proyecto, los datos, las herramientas o nuestra forma de trabajar?

- La calidad de los datos condiciona directamente el tiempo disponible para el análisis; conviene relevarla cuanto antes en el Sprint.

- Documentar las decisiones (diccionario de datos, ficha de dominio) en paralelo al trabajo técnico facilita el EDA y evita repetir tareas.

- Las preguntas de análisis deben revisarse y depurarse temprano para evitar redundancias que compliquen el resto del Sprint.

### 6. Compromisos para el próximo Sprint

A partir de esta retrospectiva, el equipo acuerda:

- Mantener actualizado el Gantt y el tablero de Trello semanalmente, no solo al cierre del Sprint.

- Completar la limpieza y transformación de los datos durante la primera mitad del Sprint 2.

- Repartir equitativamente la carga de documentación entre los tres integrantes del equipo.