# Retrospectiva del Sprint

## Datos generales

- Equipo: 2 — Ambiente

- Proyecto: Análisis de Incendios Forestales y su impacto en la Argentina

- Sprint: Sprint 2 (08/10/2026 – 24/10/2026)

- Fecha: 24 de octubre de 2026

## 1. ¿Qué funcionó bien?

Aspectos de la organización, comunicación o trabajo del equipo que resultaron efectivos.

- La limpieza y estandarización de los datos se hizo desde el inicio del Sprint y quedó registrada con fecha en la Bitácora ETL (13/10 al 19/10), lo que cumple la mejora acordada en el Sprint 1.

- El equipo ajustó el alcance a tiempo (descarte de los datasets de Tierra del Fuego el 09/10 y período 2020–2025 el 19/10), lo que permitió comparar provincias y regiones de todo el país con años completos.

- Organizar el análisis con una página del tablero por pregunta (hallazgos, interpretación e insight) dio una estructura clara y coherente entre el Informe Técnico y el Reporte de Insights.

## 2. ¿Qué no funcionó como esperábamos?

Situaciones relacionadas con la forma de trabajo que dificultaron el desarrollo del Sprint.

- El Informe Técnico y la Ficha Técnica del Sprint 2 se redactaron en los últimos días del Sprint, repitiendo lo ocurrido en el Sprint 1.

- Circularon muchas versiones del archivo de Power BI en Drive (V2, V3, "final", "final editado"), sin una única versión vigente claramente identificada.

- Las diferencias de cifras entre páginas del tablero (13.326 y 13.486 incendios) hubo que aclararlas en el pie de página.

## 3. Dificultades encontradas

Problemas concretos que afectaron el desarrollo del proyecto.

- Los datos de incendios y superficie estaban publicados en reportes mensuales en PDF, por lo que hubo que reconstruirlos en 7 tablas (1.111 registros) con Power Query antes de poder analizarlos.

- Inconsistencias en los datos: variantes de nombres de jurisdicción (por ejemplo APN/Chubut y "RíoNegro"), filas de totales y de parques nacionales que duplicaban valores, y el año 2026 incompleto (hasta agosto), que se excluyó del análisis.

- Los valores "s/d" se reemplazaron por 0 para poder asignar formato numérico, lo que puede confundir "sin incendios" con "sin dato" al interpretar los resultados.

## 4. Acciones de mejora para el próximo Sprint

¿Qué vamos a cambiar o hacer de manera diferente?

| Acción de mejora | Responsable | ¿Cuándo? |
| --- | --- | --- |
| Acordar una única versión vigente del archivo de Power BI y nombrar las versiones con fecha. | Equipo completo | Desde el inicio del Sprint 3 |
| Redactar los documentos (storytelling, presentación final) a medida que avanza el trabajo y no solo al cierre. | Jonatan / Pilar / Laura | Durante todo el Sprint 3 |
| Revisar entre dos integrantes que las cifras coincidan entre el tablero, el informe y los reportes antes de entregar. | Equipo completo | Antes del cierre del Sprint 3 |

## 5. Aprendizajes

¿Qué aprendimos durante este Sprint sobre el proyecto, los datos, las herramientas o nuestra forma de trabajar?

- Una misma base de datos puede dar lecturas distintas según la variable: la cantidad de incendios y la superficie afectada siguen comportamientos diferentes y deben leerse en conjunto.

- Las decisiones sobre los datos (reemplazo de "s/d", exclusión de 2026, eliminación de totales) deben registrarse con fecha para poder explicarlas después en el informe y el tablero.

- Reconstruir datos desde reportes en PDF lleva más tiempo y es más propenso a diferencias de cifras que trabajar con archivos tabulares; conviene definir la fuente de datos al comienzo.

### 6. Compromisos para el próximo Sprint

A partir de esta retrospectiva, el equipo acuerda:

- Mantener actualizado el Gantt y el tablero de Trello semanalmente, y marcar cada tarea como completa al terminarla.

- Tener una única versión del tablero de Power BI y verificar la consistencia de las cifras entre documentos antes de cada entrega.

- Repartir la redacción de la narrativa y de la presentación final entre los tres integrantes, con borradores listos antes del último día del Sprint 3.